Приложение № 3

к постановлению администрации района

от 30.04.2021 № 477

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации регионального проекта Владимирской области в рамках национального проекта

на территории Гороховецкого района в 2021 году

«Успех каждого ребенка»

(наименование регионального проекта)

| № п/п | Наименование результата (тип результата), мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Результат: Приобретение для образовательных организаций товаров, работ услуг (Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом) | 15.01.2021 | 30.09.2021 | ЗГСВ | Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МБОУ СОШ № 3 Выполнено | РРП |
|  | КТ: Закупка включена в план закупок |  | 26.04.2021 | НУО |  | ЗГСВ |
| 1.1.1. | Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Гороховецкий район между администрацией Гороховецкого района и Департаментом образования Владимирской области | 15.01.2021 | 23.03.2021 | НУО | Соглашение от 23.03.2021 №17615000-1-2021-012 | ЗГСВ |
| 1.1.2. | Включение закупок в план график |  | 26.04.2021 | Директор СОШ № 3 | 213331300428833130100100170014339244 | НУО |
|  | КТ: Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  | 06.06.2021 | НУО |  | ЗГСВ |
|  | Размещение извещения |  | 05.05.2021 | ЗОЗ | 12.05.2021 | ЗГСВ |
|  | Заключение муниципального контракта |  | 06.06.2021 | Директор СОШ № 3 | №0128300013021000074-2021-14 от 31.05.2021 на 932623,45 руб., ООО «ГВС33» |  |
|  | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 31.08.2021 | Директор СОШ № 3 |  | НУО |
|  | Проведение осмотра комиссией соответствия товаров, работ, услуг по договору | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Директор СОШ № 3 | Акт б/н от 09.08.2021 | НУО |
|  | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 30.12.2021 | НУО |  | ЗГСВ |
| 1.4.1. | Получены межбюджетные трансферты |  | 31.08.2021 | Директор МКУ ЦБУО |  | НУО |
| 1.4.2. | Оплата по муниципальному контракту |  | 30.09.2021 | Директор МКУ ЦБУО | п/п № 447347 от 24.08.2021 919 540,00 руб. п/п № 447346 от 24.08.2021 13 083,45 руб. | НУО |
| 1.4.3. | Официальное открытие |  | 01.09.2021 | ЗГСВ | Информационное сообщение | ГА |
| 1.4.4. | Отчёт в Департамент образования Владимирской области о выполнении соглашения |  | 30.12.2021 | ЗГСВ | Отчет | РРП |

*	РРП – руководитель регионального проекта (Департамент образования Владимирской области)

**	ГА – глава администрации Гороховецкого района

*** 	ЗГСВ – заместитель главы администрации Гороховецкого района по социальным вопросам

*****	НУО – начальник Управления образования администрации Гороховецкого района

******	МКУ ЦБУО –  МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

*******	СОШ № 3 – МБОУ СОШ № 3

********	ЗОЗ – заведующий отделом закупок администрации Гороховецкого района