ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации регионального проекта

«Цифровая образовательная среда»

(наименование регионального проекта,)

| № п./п. | Наименование результата (тип результата), мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Результат: Приобретение для образовательных организаций товаров, работ услуг (материально-технической базы) для внедрения цифровой образовательной среды | 15.01.2022 | 30.12.2022 | ЗГСВ | Обеспечение общеобразовательной организации (МБОУ Фоминской СОШ) материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды Выполнено 100 % | РРП |
|  | КТ: Закупка включена в план закупок |  |  | НУО |  | ЗГСВ |
| 1.1.1. | Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Гороховецкий район между администрацией Гороховецкого района и Департаментом образования Владимирской области | 15.01.2022 | 01.02.2022 | НУО | Реквизиты Соглашения № 17615000-1-2022-007 от 28.01.2022 | ЗГСВ |
| 1.1.3. | Включение закупок в план график |  | 17.02.2022 17.02.2022 | Директор ОО | 223331300474633130100100140012620244 223331300474633130100100130012620244 | НУО |
|  | КТ: Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок |  |  | НУО |  | ЗГСВ |
|  | Размещение извещения |  | 22.02.2022 22.02.2022 | ЗОЗ | Извещение о проведении электронного аукциона | ЗГСВ |
|  | Заключение муниципального контракта |  | 14.03.2022 15.03.2022 | Директор ОО | № 0128300013022000027-2022-6 от 14.03.2022г. ООО «АйтиСкул» № 0128300013022000028-2022-7 от 15.03.2022г. ООО «АБМ ТРЕЙД» Договор от 31.05.2022 № 0594 | НУО |
|  | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  |  | НУО |  | ЗГСВ |
|  | Проведение осмотра комиссией соответствия товаров, работ, услуг по договору |  | 17.03.2022 06.07.2022 | Директор ОО | Товарная накладная №446 от 17.03.2022 УПД №40 от 06.07.2022 1529862,31 руб. Товарная накладная № 949 от 07.06.2022 50 037,69 руб. | НУО* |
|  | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  |  | НУО |  | ЗГСВ |
| 1.4.1. | Получены межбюджетные трансферты |  | 04.03.2022 | Директор МКУ ЦБУО | Реквизиты платежного поручения |  |
| 1.4.2. | Оплата по муниципальному контракту |  | 30.03.2022 14.07.2022 | Директор МКУ ЦБУО | п/п №111780 от 30.03.2022 20500,00 руб. п/п №290528 от 14.07.2022 1529862,31 руб. | НУО |
| 1.4.3. | Отчёт в Департамент образования Владимирской области о выполнении соглашения | 05.05.2022 | 30.12.2022 | ЗГСВ | Отчет | РРП |
| 1.4.4. | Официальное открытие |  | 01.09.2022 | ЗГСВ | Информационное сообщение | ГА |

*	РРП – руководитель регионального проекта (Департамент образования Владимирской области)

**	ГА – глава администрации Гороховецкого района

*** 	ЗГСВ – заместитель главы администрации Гороховецкого района по социальным вопросам

*****	НУО – начальник Управления образования администрации Гороховецкого района

******	МКУ ЦБУО –  МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»

*******	ОО – образовательные организации

********	ЗОЗ – заведующий отделом закупок администрации Гороховецкого района